## Hoja1
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS
CONVOCATORIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| Actividades | Presupuesto | MES 1: AGOSTO | [30 empty] | MES 2 : SEPTIEMBRE | [29 empty] | MES 3
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Alistamiento logistico del proyecto (bioseguridad) | 400000 | bar: MES 1: AGOSTO 2 to MES 1: AGOSTO 6
| Difusión, visibiidad y cubrimiento del proyecto | 1600000 | bar: MES 1: AGOSTO 9 to MES 1: AGOSTO 13
| Diseño y elaboracion de 20 piezas fotograficas tipo infografia con soportes | 4000000 | bar: MES 1: AGOSTO 16 to MES 1: AGOSTO 20
| logistica exposicion fotografica cartagena | 500000 | bar: MES 1: AGOSTO 23 to MES 1: AGOSTO 25
| logistica exposicion fotografica comunidad de Ararca isla de Baru | 300000 | bar: MES 1: AGOSTO 27 to MES 1: AGOSTO 28
| Logistica exposicion fotografiaca comunidad de Santa Ana isla de Baru | 200000 | bar: MES 1: AGOSTO 30 to MES 1: AGOSTO 31
| Logistica exposicion fotografiaca comunidad de Baru pueblo | 400000 | bar: MES 2 : SEPTIEMBRE 2 to MES 2 : SEPTIEMBRE 4
| Coordinación logistica y tecnica de las actividades | 600000 | bar: MES 1: AGOSTO 2 to MES 1: AGOSTO 3; MES 1: AGOSTO 9 to MES 1: AGOSTO 10; MES 1: AGOSTO 16 to MES 1: AGOSTO 17; MES 1: AGOSTO 23 to MES 1: AGOSTO 25; MES 1: AGOSTO 27 to MES 1: AGOSTO 28; MES 1: AGOSTO 30 to MES 1: AGOSTO 31; MES 2 : SEPTIEMBRE 2 to MES 2 : SEPTIEMBRE 4
Elaboración y envio informe al IPCC | bar: MES 2 : SEPTIEMBRE 13 to MES 2 : SEPTIEMBRE 17
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23